## 功能总表
编号 | 功能域 | 功能项 | 当前状态 | 优先级 | 负责人 | 计划版本 | 验收标准 | 验证记录 | 风险/依赖 | 备注
F01 | 启动部署 | 全系统 launch 与 systemd 生命周期管理 | 已实现 | - | - | - | 1、systemd 可启动、停止和重启全部节点； 2、停止后无控制节点残留； | 1、测试验证通过； 2、测试验证通过；
F02 | 仿真 | MuJoCo 执行与反馈后端 | 已实现 | - | - | - | 1、启动仿真后发布关节状态、在线 DriverStatus 和 IMU； 2、可接收 200 Hz 关节命令； 3、实现全控制流程 | 1、测试验证通过； 2、测试验证通过； 3、测试验证通过；
F03 | 仿真 | MuJoCo 执行与反馈后端（机器狗） | 未实现 | P2 | 关祥宁 | 中期 | 1、启动仿真后发布关节状态、在线 DriverStatus 和 IMU； 2、可接收 200 Hz 硬件命令； 3、实现全控制流程 | 1、待验证； 2、待验证； 3、待验证；
F04 | 驱动 | Encos/EtherCAT 真实硬件运动控制 | 已实现 | - | - | - | 1、连续运行目标时长内 200 Hz 收发稳定； 2、命令超时进入安全输出； 3、总线异常正确上报 FAULT | 1、测试验证通过； 2、测试验证通过； 3、测试验证通过；
F05 | 驱动 | 宇树/串口真实硬件运动控制 | 未实现 | P2 | 周杰 | 中期 | 1、连续运行目标时长内 200 Hz 收发稳定； 2、命令超时进入安全输出； 3、总线异常正确上报 FAULT | 1、待验证； 2、待验证； 3、待验证；
F06 | 驱动维护 | 电机 ID、零位和参数维护服务 | 部分实现 | P0 | 周杰 | 近期 | 1、电机读写服务可用； 2、设置 ID/零位、读取ID/参数等指令在运动状态下不能执行； | 1、测试验证通过； 2、待验证；
F07 | 配置 | 逻辑关节与硬件映射分层配置 | 已实现 | - | - | - | 1、逻辑关节名称唯一； 2、逻辑配置和硬件配置可加载并按名称完整对齐； 3、默认使能开关屏蔽关节控制和状态检测； | 1、测试验证通过； 2、测试验证通过； 3、测试验证通过；
F08 | 配置 | 逻辑关节与硬件映射分层配置（机器狗） | 未实现 | P2 | 关祥宁 | 中期 | 1、逻辑关节名称唯一； 2、逻辑配置和硬件配置可加载并按名称完整对齐； 3、默认使能开关屏蔽关节控制和状态检测； | 1、待验证； 2、待验证； 3、待验证；
F09 | 公共算法 | 踝关节串并联转换 | 已实现 | - | - | - | 1、位置和命令转换通过单元测试； 2、真实机启用转换，MuJoCo 跳过转换； | 1、测试验证通过； 2、测试验证通过；
F10 | 状态安全 | 系统状态机 | 已实现 | - | - | - | 1、BOOTING→INIT→IDLE→DO_READY→READY→RL 状态按条件转换； 2、任意状态→DAMP状态； | 1、测试验证通过； 2、测试验证通过；
F11 | 状态安全 | 开机自检与 READY 准入 | 已实现 | - | - | - | 1、驱动在线、反馈新鲜、默认关节位置合法且无阻断错误时才允许 ready | 1、测试验证通过；
F12 | 状态安全 | 急停、故障锁存与恢复 | 基本完成 | P1 | 周杰 | 近期 | 1、急停优先进入 ESTOP； 2、故障进入 FAULT； 3、底层健康恢复前清除请求失败； 4、恢复后回到安全状态； | 1、待验证； 2、测试验证通过； 3、测试验证通过； 4、待验证；
F13 | 接口协议 | 统一 RobotIntent 高层意图 | 已实现 | - | - | - | 1、实现状态切换、模型切换、配置切换、错误恢复； 2、实现运动控制； | 1、测试验证通过； 2、测试验证通过；
F14 | 路由 | 高层意图优先级与时效仲裁 | 已实现 | - | - | - | 1、过期、低优先级及状态不允许意图被拒绝； 2、运动意图过期后不再保持有效控制； | 1、测试验证通过； 2、测试验证通过；
F15 | 路由 | 候选关节命令准入 | 已实现 | - | - | - | 1、拒绝空帧、过期帧、乱序/重复帧、未知/重复关节和错误来源； 2、保留 trace 链路； | 1、测试验证通过； 2、测试验证通过；
F16 | 安全控制 | 关节命令过滤、限幅和平滑 | 已实现 | - | - | - | 1、关节限位、kp/kd 上限、位置/速度单步变化和状态阻断均可重复验证； | 1、测试验证通过；
F17 | 安全控制 | 准备姿态插值 | 已实现 | - | - | - | 1、PREPARE 从当前反馈平滑到目标； 2、重复同目标不重启； 3、目标变化重启； 4、完成进度达到 1.0； | 1、测试验证通过； 2、测试验证通过； 3、测试验证通过； 4、测试验证通过；
F18 | RL | 模型注册、适配、运行时和 ONNX 后端 | 已实现 | - | - | - | 1、注册模型可加载、切换并输出状态； 2、必需输入缺失时不进入有效推理； | 1、测试验证通过； 2、测试验证通过；
F19 | RL | 扩展ONNX输入接口 | 部分实现 | P2 | 周杰 | 中期 | 1、适配深度相机数据输入模型； 2、实现仿真和硬件场景； | 1、待验证； 2、待验证；
F20 | RL 动作 | 行走模型 | 已实现 | - | - | - | 1、行走模型加载后在 RL_ACTIVE 以 50 Hz 推理、200 Hz 发布候选命令； 2、速度输入受上限和超时保护； | 1、测试验证通过； 2、测试验证通过；
F21 | RL 动作 | 比心模型 | 已实现 | - | - | - | 1、比心模型可加载、切换并完成动作输出； 2、异常时返回模型错误状态； | 1、测试验证通过； 2、测试验证通过；
F22 | RL 动作 | greet、太极、舞蹈等动作扩展 | 已实现 | P1 | - | - | 1、每个发布给用户的动作均有唯一合法 action、模型注册、按键映射、加载测试和仿真验收 | 1、测试验证通过；
F23 | RL 动作 | 机器狗的站立、空翻等动作扩展 | 未实现 | P2 | 关祥宁 | 中期 | 1、每个发布给用户的动作均有唯一合法 action、模型注册、按键映射、加载测试和仿真验收 | 1、待验证；
F24 | 遥控 | Logitech F710 遥控输入 | 已实现 | - | - | - | 1、状态、速度、模型、配置和复位组合按键通过实物逐项验收； 2、拔插、超时和异常轴输入均输出零速度； | 1、测试验证通过； 2、测试验证通过；
F25 | 导航 | manual/auto 与 `/cmd_vel` 接入 | 已实现 | - | - | - | 1、manual 遥控模式使用已准入 intent； 2、auto 导航模式使用 `/cmd_vel`； 3、超过 0.3 s 无输入时速度归零； | 1、测试验证通过； 2、测试验证通过； 3、测试验证通过；
F26 | 遥控配置 | 标准/高速速度切换 | 已实现 | - | - | - | 1、标准/高速速度配置可切换速度比例； 2、模型输入始终限制在配置上限内； | 1、测试验证通过； 2、测试验证通过；
F27 | 控制模式 | RL/rule 模式切换 | 部分实现 | P1 | 周杰 | 中期 | 1、选择 rule 后进入可运行 rule 状态并有合法命令源，或删除/拒绝所有 rule 入口且给出明确反馈； | 1、待验证；
F28 | 规则控制 | 规则控制器节点与命令输出 | 未实现 | P2 | 周杰 | 待规划 | 1、规则控制器经 router/control 输出候选命令，具备状态、超时和安全测试； | 1、待验证；
F29 | 传感器 | Yesense IMU 与仿真统一接口 | 已实现 | - | - | - | 1、实机和仿真均发布 `/robot/imu/nav_all`； 2、RL 按 0.2 s 新鲜度判断输入可用性； | 1、测试验证通过； 2、测试验证通过；
F30 | 电池 | USB-CAN BMS 数据采集 | 已实现 | P2 | 张锦焘 | 近期 | 1、实机连续采集电压、电流、SOC、温度和保护状态； 2、断连时可检测并上报不可用； | 1、测试验证通过； 2、待验证；
F31 | 系统监控 | CPU、温度、内存、磁盘和电池告警 | 已实现 | P2 | 张锦焘 | 近期 | 1、1 Hz 状态稳定发布； 2、每个阈值可注入触发和恢复； | 1、测试验证通过； 2、待验证；
F32 | 语音 | 本地 TTS 播报、队列与状态 | 已实现 | - | - | - | 1、topic 和 service 均可入队； 2、优先级、队列上限、打断和无音频设备行为有自动化测试； | 1、测试验证通过； 2、测试验证通过；
F33 | 数据记录 | 高频控制链 CSV 记录 | 已实现 | - | - | - | 1、200 Hz 输入下持续写入命令和状态； 2、字段含 trace、sequence、stage； 3、记录线程不阻塞控制链； | 1、测试验证通过； 2、测试验证通过； 3、测试验证通过；
F34 | 数据记录 | 故障窗口与日志清理 | 基本完成 | - | 张锦焘 | 近期 | 1、保存故障前 10 s、后 5 s 数据； 2、按天数和容量清理； 3、clear service 返回删除数量； 4、有效故障定位； | 1、测试验证通过； 2、测试验证通过； 3、测试验证通过； 4、待验证；
F35 | 外部接口 | HTTP/MQTT/SDK/API 接入 | 未实现 | P2 | 周杰 | 中期 | 1、外部请求转换为 RobotIntent； 2、具备鉴权、超时、确认、限流和端到端测试； | 1、待验证； 2、待验证；
F36 | 外部接口 | 与云谷开发的APP进行对接 | 部分实现 | P1 | 周杰 | 中期 | 1、机器人的遥控器功能复制； 2、状态信息上报； 3、采样日志上传； 4、急停开关能够中断当前动作、流程、运动等； | 1、待验证； 2、待验证； 3、待验证； 4、待验证；
F37 | 网络配置 | 蓝牙配置WIFI | 未实现 | P2 | 许文瑶 | 近期 | 1、通过蓝牙AP连接，发布Wifi列表信息，供APP选择连接网络； 2、接收蓝牙信号，进行WiFi网络连接； | 1、待验证； 2、待验证；
F38 | 升级维护 | OTA升级 | 已实现 | P2 | - | - | 1、通过局域网发现在线设备； 2、更新指定版本程序； 3、能够处理更新异常，回滚旧版程序； | 1、测试验证通过； 2、测试验证通过； 3、测试验证通过；
F39 | 测试 | 模块自动化测试体系 | 基本完成 | P1 | 康翼 | 近期 | 1、CI/本机一次命令运行核心包测试； 2、结果无失败； 3、新增安全功能必须有回归测试 | 1、待验证； 2、待验证； 3、待验证；
F40 | 验收 | 仿真、整机集成与实机验收体系 | 部分实现 | P1 | 康翼 | 近期 | 1、建立场景、步骤、期望、数据指标、记录模板； 2、仿真与实机分别出具可追溯验收结果； | 1、待验证； 2、待验证；

## 字典说明
分类 | 名称 | 说明 | 状态列表 | 优先级列表
状态 | 已实现 | 已接入运行链路，且存在测试、运行日志或实机记录 | 未实现 | P3
状态 | 基本完成 | 主流程可用，但异常、安全、部署或覆盖验证仍需补充 | 待验证 | -
状态 | 部分实现 | 已有协议、接口、配置、模型或局部代码，但尚未形成闭环
状态 | 未实现 | 只有规划或包骨架，没有可执行运行能力
状态 | 待验证 | 实现代码存在，但缺少目标环境或完整场景验证
优先级 | P0 | 影响人身、设备安全，或阻断整机基本运行
优先级 | P1 | 影响主要业务闭环、交付验收或高频使用
优先级 | P2 | 重要扩展、诊断、可靠性或维护效率提升
优先级 | P3 | 工程规范、使用体验和长期维护事项
优先级 | - | 当前功能已完成，暂无明确新增工作项
计划 | 近期 | 当前至未来 2 个星期内实施，需求、负责人、验收标准基本明确
计划 | 中期 | 未来 2个星期～1 个月内实施，方向明确，但仍需设计、资源或依赖准备
计划 | 远期 | 未来 1～3 个月实施，属于路线图能力，需预研或等待产品条件
计划 | 待规划 | 尚未承诺实施时间，需求范围、价值、负责人或前置依赖未明确
计划 | - | 当前计划已完成，暂无明确新增工作项
维护规则 | 编号 | 功能编号永久保留，不复用已分配编号
维护规则 | 状态更新 | 改为已实现前必须补充运行链和验证证据
维护规则 | 高优先级关闭 | P0/P1 关闭前必须登记验收结果
维护规则 | 需求准入 | 新需求先进入需求池，评审后分配正式功能编号